## EV.RIESGO
ID del proyecto: | ris001-pe26 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Dale Onboarding Innovador |  | Prioridad: | Media | SE REQUIEREN PRUEBAS DE NO AFECTACION, PARA PF YA QUE LA FUNCIONALIDAD INCLUYE COMPONENTES ACTUALES
Plataformas impactadas: | Plataforma Dale y componentes PF |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | N/A | Afecta la operación: | No
| Project Manager | N/A
| Líder Técnico Dev | GESTION DE AMBIENTES
Ambiente: | QA3
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN RIESGO
Evaluación de Riesgo |  |  | Tiempos de despliegue |  |  | Delta máxima permitida
¿Cuándo realizar el cambio? | Cierre de las sucursales |  | Actividades Previas | 0 H, 0 M |  | Actividades Previas | 0 H, 0 M
¿Qué implica el cambio? | Ambos (desarrollo de software e infraestructura). |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M
¿Requiere Validaciones? | Sí se requiren pruebas |  | Actividades de Validación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Valición | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades de Rollback | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades Previas | 0 |  | Actividades Previas | 25% | 0
|  |  | Actividades de Liberación | 0 |  | Actividades de Liberación | 25% | 0
|  |  | Actividades de Valición | 0 |  | Actividades de Valición | 50% | 0
|  |  | Actividades de Rollback | 0 |  | Actividades de Rollback | 50% | 0
REQUEST FOR CHANGE - EVALUACIÓN RIESGO
Instrucciones para llenar el custionario.
Asegúrate de proporcionar respuestas claras y específicas a cada pregunta del cuestionario, teniendo en cuenta cómo cada cambio podría afectar directamente la operación de Macropay. En caso de duda respecto a alguna pregunta, no dudes en consultar con los responsables pertinentes para obtener la información necesaria y garantizar la precisión de tus respuestas. Antes de enviar el formulario, revisa detenidamente todas tus respuestas para asegurarte de que estén completas y exactas.

## RFC
ID del proyecto: | ris001-pe26 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  | Emergente | Comentarios adicionales. |  |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Dale Onboarding Innovador |  |  | Prioridad: | Media |  |  | Habilitar DALE como una plataforma de Originación adicional, integrada con los sistemas de Macropay, que permita a clientes nuevos y de recompra el inicio de una presolicitud de crédito sin acudir inicialmente a sucursal |  |  |  | 48%
Plataformas impactadas: | Plataforma Dale y componentes PF |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | N/A |  | Afecta la operación: | No
| Project Manager | N/A
| Líder Técnico Dev | GESTION DE AMBIENTES
Ambiente: | QA3
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Selecciona |  | Selecciona
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA
| Aplicaciones |  | APP
| Ciberseguridad |  | Ciber
| Desarrollo |  | DEV
| Devops |  | Devops
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM
| Infraestructura Cloud |  | Cloud
| Infraestructura SAP |  | SAP
ACTIVIDADES PREVIAS
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | Estado
| Crear llave KMS de forma Customer managed keys con el tipo Symmetric y con las funciones de Encrypt and decrypt Usar Este ARN Key para asginarlo al rol solicitado en el paso siguiente. ejemplo: arn:aws:kms:us-east-1:910617026399:key/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx | [10 empty] | En espera
1 | Ejecutar los scripts contenidos en el siguiente directorio en base al orden de directorio y nombre del script: scripts/ con base al siguiente orden: 01_ALTER_tb_sfc_ventas_softcredito.sql 02_ALTER_tb_PFM_UsuarioJornada.sql 03_ALTER_tb_SM_General.sql 04_ALTER_sp_pfm_ventas_softcredito.sql 05_CREATE_sp_add_mpf_ventas_excepcion.sql 06_CREATE_sp_TiendasCercanasDale.sql 07_ALTER_sp_Credito_Cobranza_SAG_Ordenes_Pendientes_sel_macropay.sql 08_INSERT_pfm_usuarios_sistema.sql 09_INSERT_incode_config_parametros.sql 10_INSERT_pfm_configuracion_generales.sql 11_ALTER_sp_pfm_add_datos_microfronts.sql 12_ALTER_vw_salesforece_productos.sql |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  |  | DBA |  |  |  | Espera
2 | Migrar y Homologar los siguientes objetos de la BD: MacropayPF tomando como referencia el objeto del ambiente de PROD a QA3. 1. DALE_Flujo 2. DALE_DetalleFlujo 3. DALE_Rechazo |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
3 | Crear pipeline del componente midd-originacion-transacciones-proveedor DNS: https://amiddoriginaciondaleqa3.macropay.mx/ Puerto: 8080 |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
4 | Crear pipeline del componente midd-originacion-transacciones-proveedor-token DNS: https://amiddoriginaciondaleqa3.macropay.mx/ Puerto: 3000 |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
5 | Crear pipeline del componente midd-originacion-transacciones-macropay DNS: https://amiddtransaccionesdaleqa3.macropay.mx/ Puerto: 8080 |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
6 | Migrar la estructura y los datos del siguiente catálogo creado en la BD: MacropayPF tomando como referencia el catálogo del ambiente PROD a QA3. 1. DALE_cat_MotivoRechazo |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
7 | Creación del usuario srv-transacciones-dale_qa3 de acuerdo a la carta responsiva: QA3_26-SOL0316999_srv-transacciones-dale_qa3.pdf |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
8 | Resguardo de documentación carta responsiva: QA3_26-SOL0316999_srv-transacciones-dale_qa3.pdf |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
9 | Creación del usuario srv-auth-dale_qa3 de acuerdo a la carta responsiva: QA3_26-SOL0317001_srv-auth-dale_qa3.pdf |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
10 | Resguardo de documentación carta responsiva: QA3_26-SOL0317001_srv-auth-dale_qa3.pdf |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
11 | Creación del usuario srv-biometrics_creditos_qa3 de acuerdo a la carta responsiva: QA3_26-SOL0317035_srv-biometric_creditos_qa3.pdf |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
12 | Resguardo de documentación carta responsiva: QA3_26-SOL0317035_srv-biometric_creditos_qa3.pdf |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
13 | Actualizar y homologar permisos usuario srv-sales_summary_creditos_qa3 de PROD a QA3 de acuerdo a la carta srv-sales_summary_creditos_qa3.pdf |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
14 | Resguardo de documentación carta responsiva: QA3_26-SOL0317036_srv-sales_summary_creditos_qa3.pdf |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
15 | Actualizar y homologar usuario usr_microfront_QA3 de PROD a QA3 de acuerdo a la carta QA3_26-SOL0317040_usr_microfront_qa3.pdf |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
16 | Resguardo de documentación carta responsiva: usr_microfront_QA3.pdf |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
17 | Homologar usuario srv-api-belvo_qa3 de PROD a QA3 de acuerdo a la carta QA3_26-SOL0317042_srv-api-belvo_qa3.pdf |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx |  | 910617026399 | DBA |  |  |  | Espera
18 | Resguardo de documentación carta responsiva: srv-api-belvo_qa3.pdf |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
19 | Crear Certificado para el DNS Privado creado en pasos siguientes: https://amiddtransaccionesdale-qa3.macropay.mx |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Cloud |  |  |  | Espera
20 | Crear Certificado para el DNS Público creado en pasos siguientes: https://amiddoriginaciondale-qa3.macropay.mx |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Cloud |  |  |  | Espera
21 | Crear secrets managers del componente midd-originacion-transacciones-proveedor-token en QA3 de acuerdo al archivo: midd-originacion-transacciones-proveedor-token.json |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
22 | Asignar el password creado del usuario srv-auth-dale_qa3 a la variable de entorno MACROPAY_PF_DB_PASSWORD al componente midd-originacion-transacciones-proveedor-token |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
23 | Crear secrets managers del componente midd-originacion-transacciones-macropay en QA3 de acuerdo al archivo: midd-originacion-transacciones-macropay.json |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
24 | Asignar el password creado del usuario srv-transacciones-dale_qa3 a la variable de entorno DB_PASSWORD al componente midd-originacion-transacciones-macropay |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | IAM |  |  |  | Espera
25 | Crear secrets managers del componente midd-originacion-transacciones-proveedor en QA3 de acuerdo al archivo: midd-originacion-transacciones-proveedor.json |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
26 | Crear secrets managers del componente midd-pf-terms en QA3 de acuerdo al archivo: midd-pf-terms.json |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
Espera
ACTIVIDADES DE LIBERACION
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | Estado
1 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/midd-pf-terms Tarea 1 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
2 | Realizar el despliegue de https://github.com/MacropayTD/midd-originacion-transacciones-proveedor Tarea 2 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
3 | Brindar el balanceador al equipo cloud para el dominio creado en el paso #2 de las actividades de liberación |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
4 | Agregar al WAF de AWS el balanceador proporcionado en el paso #4 por el equipo Devops |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Cloud |  |  |  | Espera
5 | Crear Dominio de tipo Publico: amiddoriginaciondale-qa3.macropay.mx Certificado: SSL (Considerar el certificado creado en el paso #20 de las actividades previas) Mapeo del balanceador del paso #3 de las actividades de liberación |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Cloud |  |  |  | Espera
6 | Realizar el despliegue de https://github.com/MacropayTD/midd-originacion-transacciones-proveedor-token Tarea 3 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
7 | Brindar el balanceador al equipo cloud para el dominio creado en el paso #6 de las actividades de liberación |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
8 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/midd-pf-biometric Tarea 4 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
10 | Realizar el despliegue de https://github.com/MacropayTD/midd-originacion-transacciones-macropay Tarea 5 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
11 | Brindar el balanceador al equipo cloud para el dominio creado en el paso #10 de las actividades de liberación |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
12 | Crear Dominio de tipo Privado: amiddtransaccionesdale-qa3.macropay.mx Certificado: SSL (Considerar el certificado creado en el paso #19 de las actividades previas) Mapeo del balanceador del paso #11 de las actividades de liberación |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Cloud |  |  |  | Espera
13 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/midd-pf-personal-data Tarea 6 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
14 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/back-api-belvo-imms Tarea 7 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
15 | Realizar el redespliegue de https://github.dev/MacropayTD/midd-pf-score-telcel Tarea 8 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
16 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/midd-pf-score Tarea 9 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
17 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/Midd-camus-biometrics Tarea 10 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
19 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/front-finacing-mf-biometrics-incode Tarea 12 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
20 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/front-pf-biometrics Tarea 13 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
21 | Realizar el redespliegue de https://github.com/MacropayTD/back-api-sage-maker Tarea 14 de la pagina INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS QA3 |  | 910617026399 | Devops |  |  |  | Espera
REQUEST FOR CHANGE
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## HITOS
ID del proyecto: | ris001-pe26 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Dale Onboarding Innovador |  | Prioridad: | Media
Plataformas impactadas: | Plataforma Dale y componentes PF |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | N/A | Afecta la operación: | No
| Project Manager | N/A
| Líder Técnico Dev | GESTION DE AMBIENTES
Ambiente: | QA3
No. | Descripción de la validación |  |  |  | Área Nom | Identificador | Comentarios
1 |  |  |  |  | Selecciona
2 |  |  |  |  | Selecciona
3 |  |  |  |  | Selecciona
4 |  |  |  |  | Selecciona
5 |  |  |  |  | Selecciona
6 |  |  |  |  | Selecciona
7 |  |  |  |  | Selecciona
8 |  |  |  |  | Selecciona
9 |  |  |  |  | Selecciona
10 |  |  |  |  | Selecciona
REQUEST FOR CHANGE - HITOS DE VALIDACIÓN
1. Cada hito debe ser claramente definido y representar un paso significativo en el progreso hacia la finalización exitosa del despliegue.

## INFRA Y DEVOPS
ID del proyecto: | ris001-pe26 |  |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Dale Onboarding Innovador |  |  |  | Prioridad: | Media
Plataformas impactadas: | Plataforma Dale y componentes PF |  |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | N/A |  |  | Afecta la operación: | No
| Project Manager | N/A
| Líder Técnico Dev | GESTION DE AMBIENTES
Ambiente: | QA3
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Tipo de Servicio | Server AWS(EKS) |  | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) |  |  | Server AWS(EKS) |  | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) | Lambda (serveless) | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) | Lambda (serveless) | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS) | Server AWS(EKS)
Tipo de publicacion | Interna (No se expone a internet) |  | Externa (Se expone a internet) | Externa (Se expone a internet) |  |  | Interna (No se expone a internet) |  | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet) | Interna (No se expone a internet)
Repositorio | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-terms |  | https://github.com/MacropayTD/midd-originacion-transacciones-proveedor | https://github.com/MacropayTD/midd-originacion-transacciones-proveedor-token |  |  | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-biometric |  | https://github.com/MacropayTD/midd-originacion-transacciones-macropay | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-personal-data | https://github.com/MacropayTD/back-api-belvo-imms | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-score-telcel | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-score | https://github.com/MacropayTD/Midd-camus-biometrics | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-clienteIncode | https://github.com/MacropayTD/front-finacing-mf-biometrics-incode | https://github.com/MacropayTD/front-pf-biometrics | https://github.com/MacropayTD/back-api-sage-maker
Pull Request | #53 |  | #48 | #15 |  |  | #64 |  | #55 | #213 | #48 | #31 | #241 | #75 | #83 | #181 | #284 | #123
Ramas de integración | Release |  | Release | Release |  |  | Release |  | Release | Release | Release | Release | Release | Release | Release | Release | Release | Release
Commit | 71284a70feb002550b2b5f9ca13a4d1bcea17241 |  | 839dc9e9f02bd40ee82e3074de02bf7cde088900 | b37d7dcfabb6e51c491708a25f9eb36efe9c0dc8 |  |  | ed7407f73835715df9d01494cccd97f6e0d970cf |  | fa7a3e1cc6fce1fc7fc1df3284a80b5a98689543 | 910d821805f8f1f4201a09d7822042cb70701d1a | f600b6cbb72cd23a40990031c238005a9d8d94d2 | 9d3a7afa0f21f774401c05a363c914efc972ea49 | 723d01655ed7a984463c78948f7a163e5c462091 | 06dc88504a28ad18cda558c655708ac66ce0ad59 | d4466c1ff9aec54bdb95a4c5fb63a38c236fc86c | 57df385ef4534357b89e29ed3e00dfb19564cb16 | e85ed20137aa42f4214839c18f05879d9286f681 | 2282f4abef211fe0de77e043db883aa063e349e3
Variables de entorno/Web.config /Archivo de despliegue | Las variables de entorno se encuentran en el archivo: /midd-pf-terms.json |  | Las variables de entorno se encuentran en el archivo: /midd-originacion-transacciones-proveedor.json | Las variables de entorno se encuentran en el archivo: /midd-originacion-transacciones-proveedor-token.json |  |  | Se mantienen las variables existentes |  | Las variables de entorno se encuentran en el archivo: /midd-originacion-transacciones-macropay.json | Se mantienen las variables existentes | Las variables de entorno se encuentran en el archivo: /back-api-belvo-imms.json | Se mantienen las variables existentes | Se mantienen las variables existentes | Se mantienen las variables existentes | Se mantienen las variables existentes | Se mantienen las variables existentes | Se mantienen las variables existentes | Se mantienen las variables existentes
URL | https://midd-pf-qa3.macropay.mx |  | https://amiddoriginaciondale-qa3.macropay.mx | https://amiddoriginaciondale-qa3.macropay.mx |  |  | https://midd-pf-qa3.macropay.mx |  | https://amiddtransaccionesdaleqa3.macropay.mx | https://midd-pf-qa3.macropay.mx | https://lapibelvoimss-qa3.macropay.mx | https://midd-pf-qa3.macropay.mx | https://midd-pf-qa3.macropay.mx | https://mm-uniqueappsync-qa-3.macropay.mx | https://midd-pf-qa3.macropay.mx | http://qa3-financing2.macropay.mx | http://qa3-financing2.macropay.mx | https://midd-pf-qa3.macropay.mx
TAG/CECO
REQUEST FOR CHANGE - INFRA Y DEVOPS
1. Para los IIS (Servidores de Información de Internet): Es importante incluir el archivo "web.config" dentro de las variables de entorno. Esto ayudará a configurar correctamente el entorno de los servidores y garantizar un funcionamiento adecuado de las aplicaciones web.
2. Para las funciones de AWS Lambda y Docker: Se requiere adjuntar la Arquitectura del Despliegue (DDA) en el ticket de soporte. Esto nos permitirá comprender la estructura del despliegue y brindar la asistencia necesaria. Si prefieres, también puedes proporcionar la ruta de la carpeta que contiene el archivo en formato PDF: Path\File.pdf.
3. Para la instalación y encriptación con AES Crypt: Por favor, sigue las instrucciones detalladas en el manual titulado "Guía de Instalación y Uso de AES Crypt". Este manual proporciona orientación paso a paso sobre cómo instalar y utilizar AES Crypt para encriptar tus datos de manera segura.
4. Variables de entorno referenciadas: Asegúrate de hacer referencia a todas las variables de entorno necesarias en la documentación correspondiente. Esto garantizará que las aplicaciones y sistemas puedan acceder a la información necesaria para funcionar correctamente.

## VALIDACIÓN
ID del proyecto: | ris001-pe26 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Dale Onboarding Innovador |  | Prioridad: | Media |  |  |  | 0%
Plataformas impactadas: | Plataforma Dale y componentes PF |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | N/A | Afecta la operación: | No
| Project Manager | N/A
| Líder Técnico Dev | GESTION DE AMBIENTES
Ambiente: | QA3
No. | ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN |  |  |  | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
2 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota: Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## ROLLBACK
ID del proyecto: | ris001-pe26 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  |  | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Dale Onboarding Innovador |  |  | Prioridad: | Media | [5 empty] | 0%
Plataformas impactadas: | Plataforma Dale y componentes PF |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | N/A |  | Afecta la operación: | No
| Project Manager | N/A
| Líder Técnico Dev | GESTION DE AMBIENTES
Ambiente: | QA3
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA | 0 |  | 0
| Aplicaciones |  | APP | 0 |  | 0
| Ciberseguridad |  | Ciber | 0 |  | 0
| Desarrollo |  | DEV | 0 |  | 0
| Devops |  | Devops | 0 |  | 0
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM | 0 |  | 0
| Infraestructura Cloud |  | Cloud | 0 |  | 0
| Infraestructura SAP |  | SAP | 0 |  | 0
ACTIVIDADES DE ROLLBACK
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
[8 empty] | Selecciona |  |  | En espera
ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
No. | Descripción de la validación | [6 empty] | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
2 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ROLLBACK
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor de Delivery Manager.