## EV.RIESGO
ID del proyecto: | com001-pe26 ¦ td029-bf26 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Club Macropay ¦ Compras con Macropesos no descuentan los Macropesos usados a los clientes |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | PF, POS, APP, Mulesfort, Salesforce, Infobip |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Henry Suárez Hernández/Jonathan Mauricio López | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Maria Alicia Moguel ¦ Ivan Torres
| Líder de Célula | Pablo Genaro Sanchez
| Líder Técnico | Pablo Genaro Sanchez
Ambiente: | PROD |  | Componentes a desplegar: | 8
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN RIESGO
Evaluación de Riesgo |  |  | Tiempos de despliegue |  |  | Delta máxima permitida
¿Cuándo realizar el cambio? | Durante el día operativo |  | Actividades Previas | 0 H, 0 M |  | Actividades Previas | 0 H, 0 M
¿Qué implica el cambio? | Ambos (desarrollo de software e infraestructura). |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M
¿Requiere Validaciones? | Sí se requiren pruebas |  | Actividades de Validación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Valición | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades de Rollback | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades Previas | 0 |  | Actividades Previas | 25% | 0
|  |  | Actividades de Liberación | 0 |  | Actividades de Liberación | 25% | 0
|  |  | Actividades de Valición | 0 |  | Actividades de Valición | 50% | 0
|  |  | Actividades de Rollback | 0 |  | Actividades de Rollback | 50% | 0
REQUEST FOR CHANGE - EVALUACIÓN RIESGO
Instrucciones para llenar el custionario.
Asegúrate de proporcionar respuestas claras y específicas a cada pregunta del cuestionario, teniendo en cuenta cómo cada cambio podría afectar directamente la operación de Macropay. En caso de duda respecto a alguna pregunta, no dudes en consultar con los responsables pertinentes para obtener la información necesaria y garantizar la precisión de tus respuestas. Antes de enviar el formulario, revisa detenidamente todas tus respuestas para asegurarte de que estén completas y exactas.

## RFC
ID del proyecto: | com001-pe26 ¦ td029-bf26 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  |  | Comentarios adicionales. |  |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Club Macropay ¦ Compras con Macropesos no descuentan los Macropesos usados a los clientes |  |  | Prioridad: | Alta | [6 empty] | 0%
Plataformas impactadas: | PF, POS, APP, Mulesfort, Salesforce, Infobip |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Henry Suárez Hernández/Jonathan Mauricio López |  | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Maria Alicia Moguel ¦ Ivan Torres
| Líder de Célula | Pablo Genaro Sanchez
| Líder Técnico | Pablo Genaro Sanchez
Ambiente: | PROD |  |  | Componentes a desplegar: | 14
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Selecciona |  | Selecciona
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA | Selecciona
| Aplicaciones |  | APP | Pablo Genaro Sanchez
| Ciberseguridad |  | Ciber | Selecciona
| Desarrollo |  | DEV | Pablo Genaro Sanchez
| Devops |  | Devops | Martin de la Cruz Bartolo
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM | Selecciona
| Infraestructura Cloud |  | Cloud | Selecciona
| Infraestructura SAP |  | SAP
| Innovación |  | INOV
| Office 365 |  | Office 365
ACTIVIDADES PREVIAS
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | Estado
1 | Ejecutar la migración de tablas de la Base de datos: MacropayVentasApartado; se especifican algunas tablas con la migración con datos: - CM_Ahorro - CM_AhorroMovimiento - CM_Configuracion (Migrar datos) - CM_LogReproceso |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
2 | Crear el Secret Manager con los datos de archivo de variables de entorno para componente: https://github.com/MacropayTD/midd-macropay-club Archivo: env_midd_club_macropay.txt |  |  |  | PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  |  | En espera
3 | Crear el Pipeline del componente: midd-macropay-club Puerto: 8080 DNS: https://club-macropay.macropay.mx Ingress: / Role: NA |  |  |  | PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  |  | En espera
4 | Crear usuario srv-macropay-club de base de datos para el componente midd-macropay-club Migrar los permisos de QA3 a PROD |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
5 | Ejecutar los siguientes Scripts en la base de datos MacropayVentasApartado: - 12_INSERT_TYPE_MOVIMENT_BON_v1 |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA
6 | Ejecutar los siguientes Scripts en la base de datos MacropayPF: - 10_ALTER_TBL_PFM_SolicitudMacropay_v1 - 11_ALTER_TBL_PFM_Carrito_v1 |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
7 | Ejecutar los siguientes Scripts en la base de datos SoftCredito: - 04_alter_add_fgClubMacropay.sql - 06_sp_pfm_solicitud_macropay.sql - 07_sp_gm_SAP_POS_ZVF_Ventas_Financiadas_Encabezado.sql - 08_vw_mpf_SAP_ZVF_ventas_financiadas_encabezado_phx.sql |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
8 | Ejecutar los siguientes Scripts en la base de datos MacropayMobile: - 09_inserts_catCatalogoBeneficios.sql - 05_inserts_catVersionesBeneficios.sql |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
9 | Desplegar componente de mcp-benefits-wallets-api (Pestaña INFRA y DEVOPS) componente #5 |  |  |  | Mulesoft PROD |  | Mulesoft | DEV |  |  | Apoyo MIDD - Equipo Mulesoft | En espera
10 | Creacion de usuario srv-benefits-wallets-api motor de postgresql (cliente unico) |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
11 | Creacion de usuario srv-benefits-wallets-api motor de sql server |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
12 | Colocacion de las contraseña del usuario srv-benefits-wallets-api del motor de sql server, en el componente mcp-benefits-wallets-api (Mulesoft) en la variable de entorno secure::db.macropayVentasApartado.password |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | IAM |  |  | Apoyo MIDD - Equipo Mulesoft | En espera
13 | Colocacion de las contraseña del usuario srv-benefits-wallets-api del motor de postgresql, en el componente mcp-benefits-wallets-api (Mulesoft) en la variable de entorno secure::db.uniqueCustomer.password |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | IAM |  |  | Apoyo MIDD - Equipo Mulesoft | En espera
14 | Colocacion de las credenciales de Salesforce en el componente mcp-benefits-wallets-api (Mulesoft) en la variables de entorno secure::salesforce.client_id secure::salesforce.client_secret secure::salesforce.token_url |  |  |  | UAT |  | Salesforce | IAM |  |  | Apoyo MIDD - Equipo Mulesoft | En espera
15 | Agregar las variables en el secret componente: "/EKS/***/productos-financieros/front-pf-calculator" - Archivo: env_front_pf_calculator.txt |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  |  | En espera
16 | Cambiar el contenido de la variable “reminderConfig” en Firebase Remote config para el proyecto Macropay-AppV3 y Macropay-IOS, con el contenido del archivo reminderConfig.json |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | Cloud |  |  |  | En espera
Estado
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | En espera
0 | Ejecutar Script: 01_ALT_TBL_LEA_RegistroToken.sql y 02_INSERT_LEA_cat_MetodoPago.sql |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  | Independiente | En espera
1 | Desplegar el repositorio: "MacropayTD/POS-service-back" (Pestaña INFRA y DEVOPS) |  |  |  | pxprd.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  | Independiente | En espera
2 | Generar el compilado del front del POS: "MacropayTD/POS-service-front" (Pestaña INFRA y DEVOPS), la versión del empaquetado debe ser con la 7.9.8 de Electron: https://github.com/MacropayTD/POS-Instalador utilizar la rama Release, junto Angular deben ambos configurarse con el numero consecutivo al ambiente. - Mantener la variables de entorno actuales. |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  | Independiente | En espera
3 | Desplegar el repositorio: "MacropayTD/back-api-ec-lealtad" (Pestaña INFRA y DEVOPS) |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  | Independiente | En espera
4 | Ejecutar el siguiente Script: 03_INSERT_PAYMENT_METHOD.sql |  |  |  | bdpos.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  |  | En espera
5 | Desplegar el repositorio: "MacropayTD/back-api-ticket-pos" (Pestaña INFRA y DEVOPS) - Mantener mismas variables de entorno. |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  |  | En espera
6 | Desplegar el repositorio: "https://github.com/MacropayTD/api-infobip-chatbot" (Pestaña INFRA y DEVOPS) - Se incluyen nuevas variables de entorno. |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  |  | En espera
7 | Despliegue del componente front-pf-calculator con la configuración de PROD en INFRA Y DEVOPS - Se incluyen nuevas variables de entorno compartidas en el archivo: env_front_pf_calculator.txt |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  |  | En espera
8 | Despliegue del componente front-pf-payments con la configuración de PROD en INFRA Y DEVOPS - Sin cambio de variables |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | DevOps |  |  |  | En espera
9 | Despleguar el paquete de cambios contenidos en la Pestaña INFRA y DEVOPS con número 8 para el componente Salesforce |  |  |  | Sandbox UAT |  | Salesforce | SAP-SFDC |  |  | Apoyo con Salesforce - Equipo SAP | En espera
16 | Configurar la tablas por SM30 Crear las siguientes variables en VARVC |  |  |  | SAP PROD |  | SAP Funcional | SAP |  |  | Se adjunta documento con al configuracion en el correro de las OT | En espera
17 | Pasar ordenes de transporte ticket 26-SOL0329358: DEVK9S0BWA FI_CJ - Club Macropay - Indicador CME para club macropay DEVK9S0BW7 FI_CJ - Club Macropay - Clases de documento DEVK9S0BKR WMM_MS_SOL0210501 - Odata Cambalache Entrada v13 DEVK9S0BDI Club Macropay v01 DEVK9S0BDY - Activación servicio club del ahorro DEVK9S0CBM WFI_MS_SOL0324232 - Club Macropay - Corrección 1 v01 DEVK9S0C3P - WFI_MS_SOL0312117 - Club Macropay - Cancelaciones v01 DEVK9S0CFR - WFI_MS_SOL0312117 - Club Macropay - Cancelaciones v02 DEVK9S0CG2 - WFI_MS_SOL0312117 - Club Macropay - Cancelaciones v03 |  |  |  | SAP PROD |  | SAP BASIS | SAP |  |  |  | En espera
16 | Colocacion de las contraseña del usuario srv-macropay-club para el componente: midd-macropay-club, en la variable de entorno: - MSSQL_DATABASE_PASSWORD |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | DevOps |  |  |  | En espera
17 | Colocación de las credenciales del usuario de SAP, para el componente: midd-macropay-club, en la variable de entorno: - SAP_USER - SAP_PASSWORD Se pueden obtener del componente midd-pf-calculator | [10 empty] | En espera
18 | Colocacion de las credenciales del componente de Autenticador PF, en la variable de entorno: - AUTH_PASSWORD - AUTH_USERNAME |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | DevOps |  |  |  | En espera
18 | Despliegue del componente: https://github.com/MacropayTD/midd-macropay-club |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | DevOps |  |  |  | En espera
19 | Realizar el resguardo de la carta responsiva del usuario creado: - srv-benefits-wallets-api - srv-benefits-wallets-api - srv-macropay-club |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | IAM |  |  |  | En espera
20 | Despliegue del componente: https://github.com/MacropayTD/back-apiapp-apartadito |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | DevOps |  |  |  | En espera
21 | Despliegue del componente: https://github.com/MacropayTD/midd-pf-sales-summary |  |  |  | AWS PROD |  | AWS 910617026399 | DevOps |  |  |  | En espera
22 | Dar de baja aplicativo mcp-apartadito-wallet-api.us-e1.cloudhub.io (dia siguiente) |  |  |  | Mulesoft PROD |  | Mulesoft | DEV |  |  | Apoyo MIDD - Equipo Mulesoft
REQUEST FOR CHANGE
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## HITOS
ID del proyecto: | com001-pe26 ¦ td029-bf26 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Club Macropay ¦ Compras con Macropesos no descuentan los Macropesos usados a los clientes |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | PF, POS, APP, Mulesfort, Salesforce, Infobip |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Henry Suárez Hernández/Jonathan Mauricio López | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Maria Alicia Moguel ¦ Ivan Torres
| Líder de Célula | Pablo Genaro Sanchez
| Líder Técnico | Pablo Genaro Sanchez
Ambiente: | PROD
No. | Descripción de la validación |  |  |  | Área Nom | Identificador | Comentarios
1 |  |  |  |  | Selecciona
2 |  |  |  |  | Selecciona
3 |  |  |  |  | Selecciona
4 |  |  |  |  | Selecciona
5 |  |  |  |  | Selecciona
6 |  |  |  |  | Selecciona
7 |  |  |  |  | Selecciona
8 |  |  |  |  | Selecciona
9 |  |  |  |  | Selecciona
10 |  |  |  |  | Selecciona
REQUEST FOR CHANGE - HITOS DE VALIDACIÓN
1. Cada hito debe ser claramente definido y representar un paso significativo en el progreso hacia la finalización exitosa del despliegue.

## INFRA Y DEVOPS
ID del proyecto: | com001-pe26 ¦ td029-bf26 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Club Macropay ¦ Compras con Macropesos no descuentan los Macropesos usados a los clientes |  |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | PF, POS, APP, Mulesfort, Salesforce, Infobip |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Henry Suárez Hernández/Jonathan Mauricio López |  | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Maria Alicia Moguel ¦ Ivan Torres
| Líder de Célula | Pablo Genaro Sanchez
| Líder Técnico | Pablo Genaro Sanchez
Ambiente: | PROD |  |  | Componentes a desplegar: | 14
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Tipo de Servicio | EKS |  | Compilado ¦ Ejecutable |  |  | EKS |  | Docker -AWS | Mulesoft | Selecciona | Selecciona | Salesforce | Server AWS(EKS) | Server AWS (EC2) | Server AWS (EC2) | Server AWS(EKS) | Lambda (serveless) | Lambda (serveless)
Tipo de publicacion | Privado (No se expone a internet) |  | Público (Se expone a internet) |  |  | Privado (No se expone a internet) |  | Público (Se expone a internet) | Público (Se expone a internet) | Público (Se expone a internet) | Público (Se expone a internet) | Público (Se expone a internet) | Privado (No se expone a internet) | Público (Se expone a internet) | Público (Se expone a internet) | Privado (No se expone a internet) | Privado (No se expone a internet) | Privado (No se expone a internet)
Repositorio | https://github.com/MacropayTD/POS-service-back |  | https://github.com/MacropayTD/POS-service-front |  |  | https://github.com/MacropayTD/back-api-ec-lealtad |  | https://github.com/MacropayTD/api-infobip-chatbot | https://github.com/MacropayTD/mcp-benefits-wallets-api | https://github.com/MacropayTD/front-pf-calculator | https://github.com/MacropayTD/front-pf-payments | NA | https://github.com/MacropayTD/midd-macropay-club | https://github.com/MacropayTD/back-apiapp-apartadito | https://github.com/MacropayTD/back-macropay-api-migracion | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-calculator | https://github.com/MacropayTD/back-api-ticket-pos | https://github.com/MacropayTD/midd-pf-sales-summary
Pull Request | #978 |  | #888 |  |  | #147 |  | #144 | #2 | #1042 | #616 | NA | #43 | #27 | #110 | #738 | #70 | #550
Ramas de integración | Develop |  | Develop |  |  | Develop |  | Develop | Develop | Develop | Develop | NA | Develop | Develop | Develop | Develop | Develop | Develop
Commit | a3769d559875efa8b81dc0a6918ca799ebce3150 |  | 8666a5ac62bed7130cbdfbdc2d6192c6b8ee57df |  |  | d1ead818025d819d99feec759cc92bca979e36c3 |  | 6a5ca35a9af1f24bd2ce980b708efccd9f628630 | cadd9fecf8c8358eb16c5fabebc1191190d1f50b | 2bd2c1d75591387fde3f359cdd0437f4961a3ff1 | 49b66556d9e092275f04065cce4765fcdb230acc | WI-000000 | 655a76f3a6a342d6e8374fedd7484b3a0f9b196a | 5ce199b12f670033373b3a259b2f87b54c2e1d97 | 015970ddf7db86e0409be92c306aa13d155b39e7 | cdcb9450462d8084919ab6792600310d421727f8 | cd066c9cfd9e0d926792495736aaad289b9a9c83 | 15d0e403e084cd19979660689d865ca3ae07bfba
Variables de entorno/Web.config /Archivo de despliegue | env_pos_service_back.txt |  | Mantener mismas variables de entorno. |  |  | Mantener mismas variables de entorno. |  | env_api_infobit_chatbot.txt | Mantener mismas variables de entorno. | Actualizar la variables de entorno definida en archivo env_front_pf_calculator.txt | Sin cambio de variables | NA | env_midd_club_macropay.txt | env_apiapp_apartadito.txt | Sin cambio de variables de entorno | env_midd_calculator.txt | Sin cambio de variables de entorno | Sin cambio de variables de entorno
URL | https://pxprd.macropay.mx | [10 empty] | Sandbox UAT | https://club-macropay-qa3.macropay.mx
TAG/CECO | [11 empty] | Componente Salesforce
REQUEST FOR CHANGE - INFRA Y DEVOPS

## VALIDACIÓN
ID del proyecto: | com001-pe26 ¦ td029-bf26 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Club Macropay ¦ Compras con Macropesos no descuentan los Macropesos usados a los clientes |  | Prioridad: | Alta |  |  |  | 0%
Plataformas impactadas: | PF, POS, APP, Mulesfort, Salesforce, Infobip |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Henry Suárez Hernández/Jonathan Mauricio López | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Maria Alicia Moguel ¦ Ivan Torres
| Líder de Célula | Pablo Genaro Sanchez
| Líder Técnico | Pablo Genaro Sanchez
Ambiente: | PROD
No. | ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN |  |  |  | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | Pruebas de no afectacion en POS, y validacion de guardado de venta |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
2 | Pruebas de no afectacion en PF |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
3 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
4 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
5 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
6 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
7 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
8 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
9 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
10 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota: Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## ROLLBACK
ID del proyecto: | com001-pe26 ¦ td029-bf26 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  |  | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Club Macropay ¦ Compras con Macropesos no descuentan los Macropesos usados a los clientes |  |  | Prioridad: | Alta | [5 empty] | 0%
Plataformas impactadas: | PF, POS, APP, Mulesfort, Salesforce, Infobip |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Henry Suárez Hernández/Jonathan Mauricio López |  | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Maria Alicia Moguel ¦ Ivan Torres
| Líder de Célula | Pablo Genaro Sanchez
| Líder Técnico | Pablo Genaro Sanchez
Ambiente: | PROD
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA | Selecciona |  | 0
| Aplicaciones |  | APP | Pablo Genaro Sanchez |  | 0
| Ciberseguridad |  | Ciber | Selecciona |  | 0
| Desarrollo |  | DEV | Pablo Genaro Sanchez |  | 0
| Devops |  | Devops | Martin de la Cruz Bartolo |  | 0
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM | Selecciona |  | 0
| Infraestructura Cloud |  | Cloud | Selecciona |  | 0
| Infraestructura SAP |  | SAP | 0 |  | 0
| Innovación |  | INOV | 0 |  | 0
| Office 365 |  | Office 365 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
ACTIVIDADES DE ROLLBACK
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | Realizar el rollback en los componentes afectados en el deploy |  |  |  | AWS QA3 |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  | En espera
3 | Redespliegue de front-pf-calculator de la rama Release |  |  |  | AWS QA4 |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  | En espera
4 | Redespliegue de front-pf-payments de la rama Release |  |  |  | AWS QA5 |  | AWS 910617026399 | Devops |  |  | En espera
5 | Ejecutar scripts: rollback_catBeneficios |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  | En espera
6 | Ejecutar scripts: rollback_catMovimiento |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  | En espera
7 | Ejecutar scripts: rollback_script_carrito_y_solicitud |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  | En espera
8 | Ejecutar scripts: - vw_mpf_SAP_ZVF_ventas_financiadas_encabezado_phx_PROD - sp_gm_SAP_POS_ZVF_Ventas_Financiadas_Encabezado_PROD - sp_pfm_solicitud_macropay_PROD |  |  |  | bdmpf.macropay.mx |  | AWS 910617026399 | DBA |  |  | En espera
9 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
10 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
11 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
12 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
No. | Descripción de la validación | [6 empty] | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
2 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
3 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
4 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
5 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
6 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
7 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
8 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
9 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
10 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ROLLBACK
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor de Delivery Manager.

## Lista (hidden)
Administracion de Bases de Datos | Aplicaciones | Ciberseguridad | Desarrollo | Devops | Gestor de identidad y accesos | Infraestructura Cloud | Infraestructura SAP | Innovación | Office 365
Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona
Wille Hans Ditte Morales Sanchez |  | Jose Angel Morelos Osorio |  | Alberto Roura Cruz | Carlos Alberto Lopez Mata | Antonio de Jesus Cabanas Buenfil
Eduardo Emmanuel Ravell May |  | Derian Perez Cortes |  | Ana Lina Trejo Morales | Christian Uziel Sanchez Alvarez | Diego Vielma Aguilar
Jorge Luis Balam Vargas |  | Daniela Patricia Ojeda Garcia |  | Andrei Belyi | Jose Basilio Lopez Mendoza | Eduardo Adrian Magaña Lanz
Gamaliel Uriel Tzab Novelo |  | Margarita Isabel Camarena Euan |  | Erick Daniel Orihuela Santillan |  | Jose Luis Reyes Lopez
Rickey Oswaldo Ehuan Vargas |  |  |  | Fidencio Daniel Santander Reyes |  | Joset Angel Cervantes Santamaria
|  |  |  | Greysi Bianey Cab Chi |  | Juan Jose Creus Ramos
|  |  |  | Hector Alvarez Flores |  | Luis Angel Bravo Vega
|  |  |  | Javier Orlando Castillo Chan |  | Omar Francisco Canul Mutul
Julio Cesar Ortega Cicero
Martin de la Cruz Bartolo
Nicolas Adrian Angulo Cervera
Santiago Garcia Morales