## EV.RIESGO
ID del proyecto: | cob006-me25 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Envío de ticket de pago con impresora digital |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | Impresora Digital |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Antonio Alonso | Afecta la operación: | No
| Project Manager | Thelma
| Líder de Célula | Jorge Zarate Martinez
| Líder Técnico | Jose Alejandro Flores Villegas
Ambiente: | QA3 |  | Componentes a desplegar: | 3
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN RIESGO
Evaluación de Riesgo |  |  | Tiempos de despliegue |  |  | Delta máxima permitida
¿Cuándo realizar el cambio? | Durante el día operativo |  | Actividades Previas | #REF! |  | Actividades Previas | #REF!
¿Qué implica el cambio? | Ambos (desarrollo de software e infraestructura). |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M
¿Requiere Validaciones? | Sí se requiren pruebas |  | Actividades de Validación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Valición | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades de Rollback | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades Previas | #REF! |  | Actividades Previas | 25% | #REF!
|  |  | Actividades de Liberación | 0 |  | Actividades de Liberación | 25% | 0
|  |  | Actividades de Valición | 0 |  | Actividades de Valición | 50% | 0
|  |  | Actividades de Rollback | 0 |  | Actividades de Rollback | 50% | 0
REQUEST FOR CHANGE - EVALUACIÓN RIESGO
Instrucciones para llenar el custionario.
Asegúrate de proporcionar respuestas claras y específicas a cada pregunta del cuestionario, teniendo en cuenta cómo cada cambio podría afectar directamente la operación de Macropay. En caso de duda respecto a alguna pregunta, no dudes en consultar con los responsables pertinentes para obtener la información necesaria y garantizar la precisión de tus respuestas. Antes de enviar el formulario, revisa detenidamente todas tus respuestas para asegurarte de que estén completas y exactas.

## RFC
3
ID del proyecto: | cob006-me25 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  |  | Comentarios adicionales. |  |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Envío de ticket de pago con impresora digital |  |  | Prioridad: | Alta | [6 empty] | 0%
Plataformas impactadas: | Impresora Digital |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Antonio Alonso |  | Afecta la operación: | No
| Project Manager | Thelma
| Líder de Célula | Jorge Zarate Martinez
| Líder Técnico | Jose Alejandro Flores Villegas
Ambiente: | QA3 |  |  | Componentes a desplegar: | 1
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Selecciona |  | Selecciona
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA | Jorge Luis Balam Vargas
| Aplicaciones |  | APP | Luis Ruiz Quintal
| Ciberseguridad |  | Ciber | Jose Angel Morelos Osorio
| Desarrollo |  | DEV | Jorge Zarate Martinez
| Devops |  | Devops | Greysi Bianey Cab Chi
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM | Carlos Alberto Lopez Mata
| Infraestructura Cloud |  | Cloud | Eduardo Adrian Magaña Lanz
| Infraestructura SAP |  | SAP | Mariana Tello
| Innovación |  | INOV
| Office 365 |  | Office 365
ACTIVIDADES PREVIAS
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | Estado
1 | Actualizar el TLS del APIGATEWAY del DNS https://aimpresoradigital-qa3.macropay.mx tiene que manejar el TLS 1.2 |  |  |  | core-database-qa3.macropay.mx 10.60.164.248 |  | AWS Q3 910617026399 | Cloud
ACTIVIDADES DE LIBERACION
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | Estado
1 | [11 empty] | En espera
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## HITOS
ID del proyecto: | cob006-me25 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Envío de ticket de pago con impresora digital |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | Impresora Digital |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Antonio Alonso | Afecta la operación: | No
| Project Manager | Thelma
| Líder de Célula | Jorge Zarate Martinez
| Líder Técnico | Jose Alejandro Flores Villegas
Ambiente: | QA3
No. | Descripción de la validación |  |  |  | Área Nom | Identificador | Comentarios
1 |  |  |  |  | Selecciona
2 |  |  |  |  | Selecciona
3 |  |  |  |  | Selecciona
4 |  |  |  |  | Selecciona
5 |  |  |  |  | Selecciona
6 |  |  |  |  | Selecciona
7 |  |  |  |  | Selecciona
8 |  |  |  |  | Selecciona
9 |  |  |  |  | Selecciona
10 |  |  |  |  | Selecciona
REQUEST FOR CHANGE - HITOS DE VALIDACIÓN
1. Cada hito debe ser claramente definido y representar un paso significativo en el progreso hacia la finalización exitosa del despliegue.

## INFRA Y DEVOPS
ID del proyecto: | cob006-me25 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Envío de ticket de pago con impresora digital |  |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | Impresora Digital |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Antonio Alonso |  | Afecta la operación: | No
| Project Manager | Thelma
| Líder de Célula | Jorge Zarate Martinez
| Líder Técnico | Jose Alejandro Flores Villegas
Ambiente: | QA3 |  |  | Componentes a desplegar: | 1
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Tipo de Servicio | Lambda (serveless) | [11 empty] | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona
Tipo de publicacion | Público (Se expone a internet) | [11 empty] | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona
Repositorio | https://github.com/MacropayTD/midd-impresora-digital-api
Pull Request | #6
Ramas de integración | int-1.0.1
Commit | e7a435ca7b32cee6e23312029d098116f31c1c3d
Variables de entorno/Web.config /Archivo de despliegue | con cabio de variable en el archivo secrets_sms.txt
URL
TAG/CECO
REQUEST FOR CHANGE - INFRA Y DEVOPS
1. Para los IIS (Servidores de Información de Internet): Es importante incluir el archivo "web.config" dentro de las variables de entorno. Esto ayudará a configurar correctamente el entorno de los servidores y garantizar un funcionamiento adecuado de las aplicaciones web.
2. Para las funciones de AWS Lambda y Docker: Se requiere adjuntar la Arquitectura del Despliegue (DDA) en el ticket de soporte. Esto nos permitirá comprender la estructura del despliegue y brindar la asistencia necesaria. Si prefieres, también puedes proporcionar la ruta de la carpeta que contiene el archivo en formato PDF: Path\File.pdf.
3. Para la instalación y encriptación con AES Crypt: Por favor, sigue las instrucciones detalladas en el manual titulado "Guía de Instalación y Uso de AES Crypt". Este manual proporciona orientación paso a paso sobre cómo instalar y utilizar AES Crypt para encriptar tus datos de manera segura.
4. Variables de entorno referenciadas: Asegúrate de hacer referencia a todas las variables de entorno necesarias en la documentación correspondiente. Esto garantizará que las aplicaciones y sistemas puedan acceder a la información necesaria para funcionar correctamente.

## VALIDACIÓN
ID del proyecto: | cob006-me25 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Envío de ticket de pago con impresora digital |  | Prioridad: | Alta |  |  |  | 0%
Plataformas impactadas: | Impresora Digital |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Antonio Alonso | Afecta la operación: | No
| Project Manager | Thelma
| Líder de Célula | Jorge Zarate Martinez
| Líder Técnico | Jose Alejandro Flores Villegas
Ambiente: | QA3
No. | ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN |  |  |  | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota: Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## ROLLBACK
ID del proyecto: | cob006-me25 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  |  | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Envío de ticket de pago con impresora digital |  |  | Prioridad: | Alta | [5 empty] | 0%
Plataformas impactadas: | Impresora Digital |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Antonio Alonso |  | Afecta la operación: | No
| Project Manager | Thelma
| Líder de Célula | Jorge Zarate Martinez
| Líder Técnico | Jose Alejandro Flores Villegas
Ambiente: | QA3
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA | Jorge Luis Balam Vargas |  | 0
| Aplicaciones |  | APP | Luis Ruiz Quintal |  | 0
| Ciberseguridad |  | Ciber | Jose Angel Morelos Osorio |  | 0
| Desarrollo |  | DEV | Jorge Zarate Martinez |  | 0
| Devops |  | Devops | Greysi Bianey Cab Chi |  | 0
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM | Carlos Alberto Lopez Mata |  | 0
| Infraestructura Cloud |  | Cloud | Eduardo Adrian Magaña Lanz |  | 0
| Infraestructura SAP |  | SAP | Mariana Tello |  | 0
| Innovación |  | INOV | 0 |  | 0
| Office 365 |  | Office 365 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
ACTIVIDADES DE ROLLBACK
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | [7 empty] | DBA |  |  | En espera
2 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
No. | Descripción de la validación | [6 empty] | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
2 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ROLLBACK
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor de Delivery Manager.

## Lista (hidden)
Administracion de Bases de Datos | Aplicaciones | Ciberseguridad | Desarrollo | Devops | Gestor de identidad y accesos | Infraestructura Cloud | Infraestructura SAP | Innovación | Office 365
Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona
Wille Hans Ditte Morales Sanchez |  | Jose Angel Morelos Osorio |  | Alberto Roura Cruz | Carlos Alberto Lopez Mata | Antonio de Jesus Cabanas Buenfil
Eduardo Emmanuel Ravell May |  | Derian Perez Cortes |  | Ana Lina Trejo Morales | Christian Uziel Sanchez Alvarez | Diego Vielma Aguilar
Jorge Luis Balam Vargas |  | Daniela Patricia Ojeda Garcia |  | Andrei Belyi | Jose Basilio Lopez Mendoza | Eduardo Adrian Magaña Lanz
Gamaliel Uriel Tzab Novelo |  | Margarita Isabel Camarena Euan |  | Erick Daniel Orihuela Santillan |  | Jose Luis Reyes Lopez
Rickey Oswaldo Ehuan Vargas |  |  |  | Fidencio Daniel Santander Reyes |  | Joset Angel Cervantes Santamaria
|  |  |  | Greysi Bianey Cab Chi |  | Juan Jose Creus Ramos
|  |  |  | Hector Alvarez Flores |  | Luis Angel Bravo Vega
|  |  |  | Javier Orlando Castillo Chan |  | Omar Francisco Canul Mutul
Julio Cesar Ortega Cicero
Martin de la Cruz Bartolo
Nicolas Adrian Angulo Cervera
Santiago Garcia Morales