## EV.RIESGO
ID del proyecto: | td189-bf25 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Incidencia S3 control documental |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Christian Santos | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Raziel Martinez
| Líder de Célula | Luis Dominguez
| Líder Técnico | Jorge Zarate
Ambiente: | PROD |  | Componentes a desplegar: | 4
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN RIESGO
Evaluación de Riesgo |  |  | Tiempos de despliegue |  |  | Delta máxima permitida
¿Cuándo realizar el cambio? | Cierre de las sucursales |  | Actividades Previas | #REF! |  | Actividades Previas | #REF!
¿Qué implica el cambio? | Desarrollo de software |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Liberación | 0 H, 0 M
¿Requiere Validaciones? | Sí se requiren pruebas |  | Actividades de Validación | 0 H, 0 M |  | Actividades de Valición | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades de Rollback | 0 H, 0 M
|  |  | Actividades Previas | #REF! |  | Actividades Previas | 25% | #REF!
|  |  | Actividades de Liberación | 0 |  | Actividades de Liberación | 25% | 0
|  |  | Actividades de Valición | 0 |  | Actividades de Valición | 50% | 0
|  |  | Actividades de Rollback | 0 |  | Actividades de Rollback | 50% | 0
REQUEST FOR CHANGE - EVALUACIÓN RIESGO
Instrucciones para llenar el custionario.
Asegúrate de proporcionar respuestas claras y específicas a cada pregunta del cuestionario, teniendo en cuenta cómo cada cambio podría afectar directamente la operación de Macropay. En caso de duda respecto a alguna pregunta, no dudes en consultar con los responsables pertinentes para obtener la información necesaria y garantizar la precisión de tus respuestas. Antes de enviar el formulario, revisa detenidamente todas tus respuestas para asegurarte de que estén completas y exactas.

## RFC
3
ID del proyecto: | td189-bf25 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  |  | Comentarios adicionales. |  |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Incidencia S3 control documental |  |  | Prioridad: | Alta | [6 empty] | 0%
Plataformas impactadas: | 0 |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Christian Santos |  | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Raziel Martinez
| Líder de Célula | Luis Dominguez
| Líder Técnico | Jorge Zarate
Ambiente: | PROD |  |  | Componentes a desplegar: | 4
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Selecciona |  | Selecciona
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA | Jorge Luis Balam Vargas
| Aplicaciones |  | APP | Luis Ruiz Quintal
| Ciberseguridad |  | Ciber | Jose Angel Morelos Osorio
| Desarrollo |  | DEV | Luis Dominguez
| Devops |  | Devops | Greysi Bianey Cab Chi
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM | Carlos Alberto Lopez Mata
| Infraestructura Cloud |  | Cloud | Eduardo Adrian Magaña Lanz
| Infraestructura SAP |  | SAP | Mariana Tello
| Innovación |  | INOV
| Office 365 |  | Office 365
ACTIVIDADES PREVIAS
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | Estado
1 | Generar el role descrito en la carta adjunta Carta Responsiva Cuenta de servicio - PROD role-sa-midd-docs-financiamiento |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | IAM
2 | Generar el secret manager para el repositorio midd-control-documental-api con el archivo adjunto secret_manager.json |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
3 | Ejecutar el script INSERT en la bd de intranet QA3 adjunto en la carpeta Script/Despliegue/INSERT01.sql |  |  |  | 10.60.212.44 |  | bdinet.macropay.mx | DBA
4 | Generar las credenciales para el secreto USER_API PASS_API con el generadordesecretos.html de la siguiente forma: para el USER_API: 1.- abrir la herramienta, y dar clic en la pestaña "Generar Secretos" 2.- Clic en el botón "IV" 3.- Generar Secreto para el PASS_API: 1.- abrir la herramienta, y dar clic en la pestaña "Generar Secretos" 2.- Clic en el botón "Password Fuerte" 3.- Generar Secreto Una vez generadas, se deben actualizar en el secret manager y se deben actualizar en la BD de intranet 10.60.144.248 con el script adjunto Script/Despliegue UPDATE02.sql |  |  |  | 10.60.212.44 |  | bdinet.macropay.mx | IAM
5 | Generar el pipeline y desplegar el repositorio de https://github.com/MacropayTD/midd-control-documental-api descrito en la sección INFRA Y DEVOPS y asociar al role role-sa-midd-docs-financiamiento, proporcionar el Service Account a IAM y proporcionar el ALB a CLOUD |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
6 | Crear Certificados para dominio privado: https://amiddcontroldocumental.macropay.mx |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Cloud
7 | Creación de una nueva DNS PRIVADA https://amiddcontroldocumental.macropay.mx Añadir la nueva DNS https://amiddcontroldocumental.macropay.mx al route 53 PROD Zona Hospedada: Macropay.mx Ámbito: Privado URL: https://amiddcontroldocumental.macropay.mx Tipo: CNAME Certificado: SSL (Considerar el certificado creado en la tarea previa No. 6) |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Cloud
8 | Asociar DNS al ALB proporcionado por Devops |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Cloud
9 | Respaldar los archivos de servidor https://intranet.macropay.com.mx/ EC2-INTRANET-APP (Intranet Prod)---10.60.214.51 opt\lampp\www\home\application/config/routes.php opt\lampp\www\home\application/config/s3_logging.php opt\lampp\www\home\application/controllers/ApiIntranetExten.php opt\lampp\www\home\application/controllers/SoftCreditoDocumentalControler.php opt\lampp\www\home\application/helpers/s3_upload_helper.php |  |  |  | AWS PROD |  | https://intranet.macropay.com.mx/ EC2-INTRANET-APP (Intranet Prod)---10.60.214.5 | Cloud
10 | Actualizar el secret manager del repositorio https://github.com/MacropayTD/MIDD-CRON-INCODE-INTRANET del ambiente PROD agregando las siguientes variables: AWS_ROLE_ARN = arn:aws:iam::223634394676:role/role-sa-midd-docs-financiamiento AWS_ROLE_SESSION_NAME = s3-upload-session AWS_S3_BUCKET=crtl-financiamiento-PROD |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
11 | Generar el pipeline y desplegar el repositorio de https://github.com/MacropayTD/MIDD-CRON-INCODE-INTRANET descrito en la sección INFRA Y DEVOPS y proporcionar el ARN a IAM |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
12 | Crear el secret manager del repositorio https://github.com/MacropayTD/back-incode-intranet-api utilizando las claves actuales del ambiente PROD y agregando las siguientes variables: AWS_ROLE_ARN = arn:aws:iam::223634394676:role/role-sa-midd-docs-financiamiento AWS_ROLE_SESSION_NAME = s3-upload-session AWS_S3_BUCKET=crtl-financiamiento-prod |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
13 | Generar el pipeline y desplegar el repositorio de https://github.com/MacropayTD/back-incode-intranet-api descrito en la sección INFRA Y DEVOPS |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
14 | Revisar que las variables de entorno en el parameter store y secret manager de midd-pf-sales-summary, tengan configuradas las url de la lambda generada del despliegue de https://github.com/MacropayTD/back-incode-intranet-api , en las variables de entorno "URL_LOGIN" y "URL_VALIDAR" |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
15 | Hacer respaldo del site correspondiente al aplicativo panel macropay del ambiente PROD DNS: https://panel.macropay.mx Tipo de Componente: IIS panel.macropay.mx |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Cloud
16 | Actualizar las entidades de confianza con las lambdas desplegadas https://github.com/MacropayTD/back-incode-intranet-api y https://github.com/MacropayTD/MIDD-CRON-INCODE-INTRANET, se agrega la configuración solicitada en DEV como ejemplo. |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
ACTIVIDADES DE LIBERACION
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Hito | Comentarios | Estado
1 | Compilar el aplicativo PANEL MACROPAY: https://github.com/MacropayTD/mvc-panel-macropay |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops |  |  |  | En espera
2 | Proporcionar el compilado a CLOUD para desplegar el compilado PANEL MACROPAY sin el archivo web config ya que este no sufre cambios: |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Devops |  |  |  | En espera
3 | Despliegue del aplicativo Panel Macropay en el ambiente Productivo sin cambio de variables. DNS: https://panel.macropay.mx/Home/Login Tipo de Componente: IIS *conservando el archivo web.config |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Cloud |  |  |  | En espera
4 | Instalar los archivos de servidor https://intranet.macropay.com.mx/ EC2-INTRANET-APP (Intranet Prod)---10.60.214.51 opt\lampp\www\home\application/config/routes.php opt\lampp\www\home\application/config/s3_logging.php opt\lampp\www\home\application/controllers/ApiIntranetExten.php opt\lampp\www\home\application/controllers/SoftCreditoDocumentalControler.php opt\lampp\www\home\application/helpers/s3_upload_helper.php |  |  |  | AWS PROD |  | https://intranet.macropay.com.mx/ EC2-INTRANET-APP (Intranet Prod)---10.60.214.51 | Cloud
5 | Pasar el bucket S3 ctrl-financiamiento-prod de público a privado |  |  |  | AWS PROD |  | AWS PROD 223634394676 | Cloud
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## HITOS
ID del proyecto: | td189-bf25 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Incidencia S3 control documental |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | 0 |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Christian Santos | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Raziel Martinez
| Líder de Célula | Luis Dominguez
| Líder Técnico | Jorge Zarate
Ambiente: | PROD
No. | Descripción de la validación |  |  |  | Área Nom | Identificador | Comentarios
1 |  |  |  |  | Selecciona
2 |  |  |  |  | Selecciona
3 |  |  |  |  | Selecciona
4 |  |  |  |  | Selecciona
5 |  |  |  |  | Selecciona
6 |  |  |  |  | Selecciona
7 |  |  |  |  | Selecciona
8 |  |  |  |  | Selecciona
9 |  |  |  |  | Selecciona
10 |  |  |  |  | Selecciona
REQUEST FOR CHANGE - HITOS DE VALIDACIÓN
1. Cada hito debe ser claramente definido y representar un paso significativo en el progreso hacia la finalización exitosa del despliegue.

## INFRA Y DEVOPS
ID del proyecto: | td189-bf25 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  | Comentarios adicionales.
Nombre del proyecto | Incidencia S3 control documental |  |  | Prioridad: | Alta
Plataformas impactadas: | 0 |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Christian Santos |  | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Raziel Martinez
| Líder de Célula | Luis Dominguez
| Líder Técnico | Jorge Zarate
Ambiente: | PROD |  |  | Componentes a desplegar: | 4
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Tipo de Servicio | Server AWS (EC2) |  | Lambda |  |  | Lambda |  | Docker -AWS |  |  |  |  | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona
Tipo de publicacion | Público (Se expone a internet) |  | Público (Se expone a internet) |  |  | Público (Se expone a internet) |  | Privado (No se expone a internet) |  |  |  |  | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona
Repositorio | https://github.com/MacropayTD/mvc-panel-macropay |  | https://github.com/MacropayTD/back-incode-intranet-api |  |  | https://github.com/MacropayTD/MIDD-CRON-INCODE-INTRANET |  | https://github.com/MacropayTD/midd-control-documental-api
Pull Request | #618 |  | #44 |  |  | #35 |  | #10
Ramas de integración | Develop |  | Develop |  |  | Develop |  | Develop
Commit | ac65066432db635d4f8e092e9248b026f01b23ed |  | 58da645d7eca0dd25791c6ad943eb21240dd4a7f |  |  | 1caf500a948fc693476f34b2fb9be560ad85ca92 |  | a498e5ed45e8424c5a6395aaccab22fe6e88554b
Variables de entorno/Web.config /Archivo de despliegue | sin variables de entorno |  | Se agregan variables de entorno |  |  | Se agregan variables de entorno |  | Se agregan variables de entorno
URL
TAG/CECO
REQUEST FOR CHANGE - INFRA Y DEVOPS
1. Para los IIS (Servidores de Información de Internet): Es importante incluir el archivo "web.config" dentro de las variables de entorno. Esto ayudará a configurar correctamente el entorno de los servidores y garantizar un funcionamiento adecuado de las aplicaciones web.
2. Para las funciones de AWS Lambda y Docker: Se requiere adjuntar la Arquitectura del Despliegue (DDA) en el ticket de soporte. Esto nos permitirá comprender la estructura del despliegue y brindar la asistencia necesaria. Si prefieres, también puedes proporcionar la ruta de la carpeta que contiene el archivo en formato PDF: Path\File.pdf.
3. Para la instalación y encriptación con AES Crypt: Por favor, sigue las instrucciones detalladas en el manual titulado "Guía de Instalación y Uso de AES Crypt". Este manual proporciona orientación paso a paso sobre cómo instalar y utilizar AES Crypt para encriptar tus datos de manera segura.
4. Variables de entorno referenciadas: Asegúrate de hacer referencia a todas las variables de entorno necesarias en la documentación correspondiente. Esto garantizará que las aplicaciones y sistemas puedan acceder a la información necesaria para funcionar correctamente.

## VALIDACIÓN
ID del proyecto: | td189-bf25 |  | Tipo de Cambio: | Normal | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Incidencia S3 control documental |  | Prioridad: | Alta |  |  |  | 0%
Plataformas impactadas: | 0 |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Christian Santos | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Raziel Martinez
| Líder de Célula | Luis Dominguez
| Líder Técnico | Jorge Zarate
Ambiente: | PROD
No. | ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN |  |  |  | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 |  |  |  |  | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota: Esta sección será completada por el ejecutor del Delivery Manager.

## ROLLBACK
ID del proyecto: | td189-bf25 |  |  | Tipo de Cambio: | Normal |  |  | Comentarios adicionales. |  |  | Avance de despliegue
Nombre del proyecto | Incidencia S3 control documental |  |  | Prioridad: | Alta | [5 empty] | 0%
Plataformas impactadas: | 0 |  |  | Riesgo: | Medio
Líder del Cambio: | Arquitecto | Christian Santos |  | Afecta la operación: | Si
| Project Manager | Raziel Martinez
| Líder de Célula | Luis Dominguez
| Líder Técnico | Jorge Zarate
Ambiente: | PROD
AREAS INVOLUCRADAS
| Área |  | Área Nom | Ejecutor |  | Back de ejecutor
| Administracion de Bases de Datos |  | DBA | Jorge Luis Balam Vargas |  | 0
| Aplicaciones |  | APP | Luis Ruiz Quintal |  | 0
| Ciberseguridad |  | Ciber | Jose Angel Morelos Osorio |  | 0
| Desarrollo |  | DEV | Luis Dominguez |  | 0
| Devops |  | Devops | Greysi Bianey Cab Chi |  | 0
| Gestor de identidad y accesos |  | IAM | Carlos Alberto Lopez Mata |  | 0
| Infraestructura Cloud |  | Cloud | Eduardo Adrian Magaña Lanz |  | 0
| Infraestructura SAP |  | SAP | Mariana Tello |  | 0
| Innovación |  | INOV | 0 |  | 0
| Office 365 |  | Office 365 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
ACTIVIDADES DE ROLLBACK
No. Tarea | Descripción de la tarea |  |  |  | Servidor |  | Nubes/Cuenta | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | Ejecutar el script de la carpeta Script/Rollback |  |  |  | AWS PROD 223634394676 |  | bdinet.macropay.mx | DBA |  |  | En espera
2 | Subir el compilado de la versión estable de Panel PROD |  |  |  | AWS PROD 223634394676 |  | AWS PROD 223634394676 | Devops |  |  | En espera
3 | Subir los archivos respaldados de la versión estable de Intranet PROD |  |  |  | AWS PROD 223634394676 |  | AWS PROD 223634394676 | Devops |  |  | En espera
4 | Regresar el repositorio a la versión estable https://github.com/MacropayTD/back-incode-intranet-api |  |  |  | AWS PROD 223634394676 |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
5 | Regresar el repositorio a la versión estable https://github.com/MacropayTD/MIDD-CRON-INCODE-INTRANET |  |  |  | AWS PROD 223634394676 |  | AWS PROD 223634394676 | Devops
ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
No. | Descripción de la validación | [6 empty] | Área Nom | Estimación (Minutos) | Comentarios | Estado
1 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
2 | [7 empty] | Selecciona |  |  | En espera
REQUEST FOR CHANGE - ROLLBACK
1. Scripts para administración de bases de datos: Asegúrate de incluir la instrucción "USE" en los scripts que entregues al equipo de administración de bases de datos. Esto ayuda a especificar la base de datos en la que se deben aplicar los cambios correctamente.
2. Plazos para solicitudes de cambios: Por favor, ten en cuenta que no se aceptarán solicitudes de cambios dos días antes del día 15 de cada mes ni en el cierre de mes. Esto nos permite garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas durante períodos críticos.
3. Validación de RFCs: Todos los RFCs (Request for Change) deben ser validados previamente por el comité correspondiente antes de su implementación. Esto asegura que se haya evaluado adecuadamente el impacto y los riesgos asociados con el cambio propuesto.
4. Cumplimiento con el documento establecido: Es importante que cualquier script, servicio o paso adicional esté alineado con el documento establecido. Si algún elemento no está contemplado en el documento, no se tomará en cuenta y se procederá al rollback del cambio.
5. Numeración y organización de scripts: Los scripts deben estar numerados en el orden en que deben ser aplicados. Si hay más de 10 scripts, asegúrate de organizarlos en una carpeta para facilitar su gestión y seguimiento. Esto garantiza una implementación ordenada y sin errores.
Nota:
Esta sección será completada por el ejecutor de Delivery Manager.

## Lista (hidden)
Administracion de Bases de Datos | Aplicaciones | Ciberseguridad | Desarrollo | Devops | Gestor de identidad y accesos | Infraestructura Cloud | Infraestructura SAP | Innovación | Office 365
Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona | Selecciona
Wille Hans Ditte Morales Sanchez |  | Jose Angel Morelos Osorio |  | Alberto Roura Cruz | Carlos Alberto Lopez Mata | Antonio de Jesus Cabanas Buenfil
Eduardo Emmanuel Ravell May |  | Derian Perez Cortes |  | Ana Lina Trejo Morales | Christian Uziel Sanchez Alvarez | Diego Vielma Aguilar
Jorge Luis Balam Vargas |  | Daniela Patricia Ojeda Garcia |  | Andrei Belyi | Jose Basilio Lopez Mendoza | Eduardo Adrian Magaña Lanz
Gamaliel Uriel Tzab Novelo |  | Margarita Isabel Camarena Euan |  | Erick Daniel Orihuela Santillan |  | Jose Luis Reyes Lopez
Rickey Oswaldo Ehuan Vargas |  |  |  | Fidencio Daniel Santander Reyes |  | Joset Angel Cervantes Santamaria
|  |  |  | Greysi Bianey Cab Chi |  | Juan Jose Creus Ramos
|  |  |  | Hector Alvarez Flores |  | Luis Angel Bravo Vega
|  |  |  | Javier Orlando Castillo Chan |  | Omar Francisco Canul Mutul
Julio Cesar Ortega Cicero
Martin de la Cruz Bartolo
Nicolas Adrian Angulo Cervera
Santiago Garcia Morales